別紙７

提出日

平成27年８月17日

大阪市立北津守小学校　平成27年度　校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

１．取組み内容

取組内容①【教育環境の整備】

・ 児童が落ち着いた雰囲気の中で学習に取組み、達成感を感じ取ることができるように、学習環境のユニバーサル化を図るとともに、インクルーシブ教育を推し進めていく。 (マネジメント改革関連)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

- 実施スケジュール

| 作業計画 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．実施計画策定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．校内打合せ | 担当部会での話合い・確認 |  |  | 適宜、情報交換し修正 |  |  |  |  |
| 3．物品調達 | 見積もり | 納 品 |  |  |  |  |  |  |
| 4．取組実施 |  | 環境整備 | 個別の指導・支援に活用 |  |  |  |  |  |
| 5．情報発信 |  |  | 適宜、学校ホームページや学校だより「きたつもリンク」で取組のようすを公開 |  |  |  |  | 結果を公開 |
| 6．効果検証 |  |  |  |  |  | 学校アンケート |  |  |

提出日

平成27年12月21日

大阪市立北津守小学校　平成27年度　校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択）　※11月末時点で記載

■スケジュールどおり実施できている。

□スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。

□スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由：　購入予定の物品についてはすべて納品され、算数セットやタイマーなどは使用している。

ピントカバーは冬休みに取り替える予定である。

キッズコーナーは設置を完了し、人権教育部で、その活用方法について一定のルールを定めるべく、議論に入っており、３学期より活用

できる予定である。

学習環境のユニバーサル化に関して、情報交換と校内研修をさらに進め、児童が落ち着いた雰囲気の中で学習に取組み、達成感を感じ取る

ことができるようにする。