別紙７

提出日

平成27年８月17日

大阪市立北津守小学校　平成27年度　校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

１．取組み内容

取組内容②【言語力や論理的思考力】

学校図書館の環境整備を行うとともに、図書の活用の充実を図り、児童の言語力や論理的思考力を高める。 (カリキュラム改革関連)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

- 実施スケジュール

| 作業計画 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．実施計画策定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．校内での打合せ | 学校図書館部を中心として、コーディネーター、ボランティアなどの方々にも協力いただきながら、随時行っていく。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．物品調達 | 見積もり徴収 |  | 入 札 |  | 納 品 |  |  |  |
| 4．取組実施 | 蔵書確認 | 授業での活用 |  |  |  | 図書館改装 | 授業での活用 |  |
| 5．情報発信 |  |  |  |  | 適宜、学校ホームページや学校だより 「きたつもリンク」で取組のようすを公開 |  |  | 結果を公開 |
| 6．効果検証 |  |  |  |  |  | 学校アンケート | しんだん |  |

提出日

平成27年12月21日

大阪市立北津守小学校　平成27年度　校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択）　※11月末時点で記載

■スケジュールどおり実施できている。

□スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。

□スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由：　適切に見積もり・契約等の処理がなされ、物品が納品された。学校図書館主任を中心に、学校図書館補助員や図書ボランティアとも連携

しながら、環境整備を行っている。

また、蔵書数が少ない点についても、予算の特別配当などもあって、すでに契約に向けて動いており、改善の方向である。

図書カードの活用を図りながら、読書活動を充実させ、児童の語いを増やしていきたい。