別紙７

提出日

平成27年８月17日

大阪市立北津守小学校　平成27年度　校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

１．取組み内容

取組内容③【ＩＣＴを活用した教育の推進】

ＩＣＴを各教科の学習活動に効果的に活用し授業を実践する。 (カリキュラム改革関連)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

- 実施スケジュール

| 作業計画 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．実施計画策定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．校内での打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．物品調達 | 見積もり徴収 | 入 札 | 納 品 |  |  |  |  |  |
| 4．取組実施 |  |  | 各学級が授業等で活用 |  |  |  |  |  |
| 5．情報発信 |  |  | 適宜、学校ホームページや学校だより「きたつもリンク」で取組のようすを公開 |  |  |  |  | 結果を公開 |
| 6．効果検証 |  |  |  |  |  | 学校ｱﾝｹｰﾄ | 「しんだん」 |  |

提出日

平成27年12月21日

大阪市立北津守小学校　平成27年度　校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択）　※11月末時点で記載

■スケジュールどおり実施できている。

□スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。

□スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由：　当初の予定は、算数・理科のデジタル教科書の購入であったが、理科は４年間のライセンス契約が単年度予算としてなじまないという指導

を受け、算数だけの購入となった。算数のデジタル教科書は、各学年で早速活用されている。

プロジェクターは、予算の減額調整で２台の購入であったが、見積もり段階での単価落ちにより予算全体で残額が発生してきた。そこで、

予算更生を行ったうえでさらに２台を購入する。これで各学級に１台ずつプロジェクターが配備され、すぐに使える状況となった。

各学級では図表の拡大やノート指導、意見の交流などさまざまな場面で活用している。